OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 250-04/24-01/16

URBROJ: 2109-22-01-24-1

Orehovica, 06. prosinca 2024.g.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10, 114/22) i članka 33. Statuta Općine Orehovica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 7/21 i 4/22) općinska načelnica Općine Orehovica dana 06. prosinca 2024. godine donijela je

IZVJEŠĆE

o stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Orehovica za 2023. godinu

### I.

Općinsko vijeće Općine Orehovica donijelo je i usvojilo Procjenu ugroženosti od požara („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/16). Navedena Procjena temelj je, sukladno članku 13. stavku 4. Zakona, za donošenje godišnjeg provedbenog plana za unaprjeđenje zaštite od požara za područje Općine Orehovica za 2023. godinu.

II.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Orehovica Općinsko vijeće Općine Orehovica donijelo je na 11. sjednici održanoj 20.12.2022. godine Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Orehovica za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

III.

Provedbenim planom u 2023. godini planirana je  provedba sljedećih organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera:

- Organizacijske mjere

1.1. Vatrogasne postrojbe

1.1.1 Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, ovisno o području obuhvaćenog požarom (otvoreni prostor, požar čvrstog objekta, požar stambenog objekta).

Izvršitelj zadatka: DVD Orehovica, DVD Podbrest, DVD Vularija.

Izvršenje u 2023. godini: Dobrovoljna vatrogasna društva Orehovica, Podbrest i Vularija osigurala su dovoljan broj operativnih vatrogasaca u 2023. godini.

1.1.2 Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo.

Izvršitelj zadatka: DVD Orehovica, DVD Podbrest, DVD Vularija.

Izvršenje u 2023. godini: U skladu sa Planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni Općine Orehovica u 2023. godini DVD Orehovica, DVD Podbrest i DVD Vularija osigurali su stalno vatrogasno dežurstvo. Izvješće o istom podnijeli su Općini Orehovica u 2023. godini.

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara

1.2.1 Uskladiti Plan zaštite od požara za Općinu Orehovica.

Izvršitelj zadatka: Općina Orehovica.

Izvršenje u 2023. godini:  Općinsko vijeće je na svojoj 12. sjednici održanoj 20.03.2023. godine donijelo Odluku o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Orehovica za 2023. godinu.

1.2.2 Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora

Izvršitelj zadatka: Općina Orehovica.

Izvršenje u 2023. godini:  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni Općine Orehovica u 2023. godini donijela je općinska načelnica 05.06.2023. godine (KLASA: 250-04/23-01/01, URBROJ: 2109-22-01-23-1).

- Tehničke mjere

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

Sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno je u 2023. godini nabaviti/dopuniti, u skladu s objektivnim fiskalnim mogućnostima, komplet osobne opreme za vatrogasce kako bi se postigla minimalna opremljenost za 20 dobrovoljnih vatrogasaca. Prvenstveno treba osigurati vatrogasna odijela, vatrogasne čizme, vatrogasne opasače te kacige. Dobrovoljnim vatrogasnim društvima nabaviti opremu kako bi se zadovoljio minimum prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“ broj 106/99., 117/01. i 36/02).

Izvršitelj zadatka: DVD Orehovica, DVD Podbrest, DVD Vularija.

Izvršenje u 2023. godini: U 2023. godini nabavljena je potrebna oprema.

- Urbanističke mjere

3.1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj zadatka: DVD Orehovica, DVD Podbrest, DVD Vularija.

Izvršenje u 2023. godini: Općina Orehovica je kod donošenja prostorno-planske dokumentacije primijenila mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

Komunalno redarstvo Općine te namještenici u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine poduzimali su kontinuirane mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije.

- Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru

4.1. Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.

Izvršitelj zadatka: Općina Orehovica.

Izvršenje u 2023. godini:  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u pred žetvenoj i žetvenoj sezoni Općine Orehovica u 2023. godini donijela je općinska načelnica 05.06.2023. godine (KLASA: 250-04/23-01/01, URBROJ: 2109-22-01-23-1).

4.2. Cisterne i ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.

Izvršitelj zadatka: Općina Orehovica, fizičke i pravne osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za  gašenje požara.

Izvršenje u 2023. godini: Općina Orehovica kroz provedbu javnih radova u 2023. godini održavala je javne površine i puteve kako bi osigurala pristup vatrogasnim vozilima.

4.3. Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih  tvari, odnosno, onih tvari koje  bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj zadatka: Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Općina Orehovica.

Izvršenje u 2023. godini: Kroz službu ophodnje cesta Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o.  Županijska uprava za ceste Međimurske županije osigurali su sigurnosti prometa i spriječili nastajanje i širenje požara na njemu. Općina Orehovica navedenu je mjeru na nerazvrstanim cestama osigurala kroz javne radove.

Općinska načelnica Općine Orehovica

Dijana Čurin, mag. oec.